## Sheet1
Quốc + Tâm: Thiết Kế CSDL access
Khuyên + Duy: Thiết kế giao diện axure
* khi có SVN thì các thành viên có thể tự code độc lập:
-Phân Công thiết kế màn hình visual:
Quốc :Màn Hình Phục Vụ & nhân viên
Tâm: Thực đơn & Kho hàng
Khuyên: Thống Kê và doanh thu (thống kê doanh thu theo quý, tuần, tháng, năm;
Thống kê thực đơn, thông kê theo mặt hàng, thống kê theo bàn; và lập báo cáo của tất cả các mẫu thông kê trên)
Duy: Hóa đơn & màn Hình đăng nhập (luu ý: màn hình đăng nhập cùng 1 form với Form1 nha duy)
luu ý nguyên tác dat tên cac control, và nếu không đặt theo nguyên tắc thì không đặt bậy:
+button: btnName
+combobox: cbxName
+lable: lbName
+datagridview: dtgName
+radiobutton: rdbName
.... những control khác tương tự.
và luu ý nha! down cái phần mêm mẫu về mọi người cố gắn desing jong dc phần nào hay phần đo nha!
- Thứ 6 này họp nhóm nha! khuyên xem jo nào thick hợp thông báo cho nhóm luôn!
- mail của ông khóa 11 là j vậy để tui gửi mail cho ổng và phân công cho ông nữa!
QUẢN LSY NHÀ HÀNG CHAY_NHÓM 31
No | Staff
1 | Khuyen_NT
2 | Duy_NH
3 | Quoc_NA
4 | Tam_HT
5 | Duy_PH

## Sheet2
No | Module(s) | Staff | Start |  | End
|  |  | Schudelu | Actual | Schudelu | Actual
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Quoc_NA | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tam_HT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình Axure | Khuyen_NT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình Axure | Duy_NH | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
Bắt tay vào dự án (Visual)
2 | Thiết kế màn phục vụ(Chuyển tách bàn ...) | Quoc_NA | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình tính tiền, đăng nhập, người dùng | Duy_NH | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình thực đơn, tra cứu món ăn | Tam_HT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình thống kê (món, bàn, khu vực) Doanh thu (ngày, tuần, tháng, năm) | Khuyen_NT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
PROJECT
MANAGEMENT
PROJECT
DB Server/OS: MS Sql Server 2005
Language: C# 2010
Tools: SQL Server 2008 Toolkit, MS Visual Studio.NET 2010
CUSTOMER
PJ -Restaurant Management
Khoa CNTT - KHTN
CONFIRM
YYYY/MM/DD
YYY-XX
CREATE
PROGRAMMING
ENVIRONMENT